## Plan1
id | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Fator de risco | Ação | Como?
1 | Membro sair do grupo | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Criar um ambiente agradável e comunicativo
2 | Falta de comunicação entre integrantes | 2 | 3 | 6 | Evitar | Criar um ambiente propenso a feedbacks/notificação sobre os processos
3 | Falhas no equipamento | 2 | 3 | 6 | Evitar | Testes periódicos e preventivos
4 | Atrasos das entregas das sprints | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Enfatizar em grupo a necessidade de uso da ferramenta de gestão do projeto
5 | Falta de organização entre os integrantes | 1 | 2 | 2 | Evitar | Discussão em reuniões e atualização das ferramentas de gestão do projeto
6 | Nivelamento técnico do projeto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Membros mais avançados tirando dúvidas dos menos avançados
7 | Falta de comprometimento dos membros | 1 | 2 | 2 | MItigar | Fornecer feedbacks construtivos e provendo uma visão final do projeto
8 | Perda dos arquivos do projeto | 1 | 3 | 3 | Evitar | Atualização constante do GitHub
Impacto
[7 empty] | Alto | 3 | 6 | 9
[7 empty] | Médio | 2 | 4 | 6
[7 empty] | Baixo | 1 | 2 | 3
[8 empty] | Pouco provável | Provável | Muito Provável
Probabilidade