## Planilha1
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | PRIORIDADE | SPRINT 1 | SPRINT 2
Home | Estilização em HTML e CSS da home | Importante | 5 | 4 |  | SP2
Login | Estilização em HTML e CSS da pagina login | Importante | 5 | 5 |  | SP2
Quem somos? | Estilização em HTML e CSS na pagnina principal (home) junto com 'Quem somos?' | Essencial | 5 | 6 |  | SP3
Cadastro | Estilização em HTML e CSS da pagina cadastro | Importante | 5 | 7 |  | SP3
Dash board | Estilização em HTML e CSS da pagina de dash board | Importante | 13 | 8 |  | SP4
Slides | Refazer alguns slides e mudar algumas cores e mudar alguns slides | Essencial | 5 | 9 |  | SP4
Documentação | Mudar o contexto e deixar mais explícito o nosso cliente | Importante | 5 | 1 |  | SP1
Bancos de dados | Reformular nossa estratégia de negocio | Essencial | 13 | 2 |  | SP1
Arduino com graficos | Fazer os graficos ficarem funcionais juntamente ao arduino e que fique responsivo para aprenstar ao dashboard | Importante | 8 | 10 |  | SP4
Protótipo | Restruturação visual do site completo | Importante | 8 | 3 |  | SP1
SPRINT1 | SPRINT1 | SPRINT1 | SPRINT1 | SPRINT1 | SPRINT1 | SPRINT1
Protótipo | Estilzação em Adobe Photoshop do site e suas paginas | Essencial | 5 | 1 | SP1
Documentação | Estruturação do documento do PumpDrink | Importante | 21 | 2 | SP1
Arduino | Construção do arduino juntamente ao codigo para rodar | Essencial | 5 | 4 | SP2
Slides | Estruturção dos slides e organização das mesmas | Essencial | 5 | 6 | SP3
Logo | Estilização da logo | Desejavel | 5 | 3 | SP2
Trello | Estruturação da plataforma de organização de entregas | Essencial | 5 | 7 | SP2